Учебный кейс №4

Творческий фестиваль

- Наименование мероприятия:

Творческий фестиваль «Ночь талантов»

- Цель и результаты мероприятия:

Цель проведения:

Поддержать представителей творческих профессий, продвинуть на рынке начинающих предпринимателей различных направлений креативной индустрии (арт, фэшн, бьюти, вокал, танец и т.д.)

Результатами фестиваля будет:

- повышение узнаваемости брендов творческих коллективов;

- увеличение потов клиентов и выручки предприятий креативной индустрии, в том числе инклюзивных мастерских для людей с особенностями развития.

- Тип мероприятия: открытое мероприятие с бесплатным входом для участников на общие активности. Участие в мастер-классах на платной основе. Окупаемость за счет сбыта продукции и услуг партнеров фестиваля.

- Заказчики мероприятия

Общественная организация «Креативный город»

- Партнеры и спонсоры:

Частично мероприятие финансируется из средств гранта, который выделен Общественной организации «Креативный город». Сумма гранта 1 млн. рублей

Мероприятие осуществляется при административной поддержке городского департамента культуры и спорта

Спонсорами фестиваля могут выступать учреждения дополнительного образования детей, а также частные центры творчества для детей и взрослых

- Целевая аудитория мероприятия:

Жители города, преимущественно семейная аудитория, дети, молодежь, студенты вузов и колледжей

- Формат мероприятия: Творческий фестиваль с площадками для концертов и конкурсов коллективов, мастер-классами и перфомансами.

- Пространство и время мероприятия:

| Дата: | Время: | Место: | Кол-во участников: |
| --- | --- | --- | --- |
| Август 2020 года, суббота | С 10.00 до 18.00 | Городской Дом культуры и площадь рядом с ним | 3 тыс. человек |

Учебное задание:

- Провести проектную сессию с командой организаторов и партнеров Фестиваля по разработке концепции и рамочной программы, учесть актуальные тренды проведения творческих и арт-фестивалей. Оформить концепцию и рамочную программу фестиваля с указанием всех форматов активностей.

- Написать информационные письма – для рассылки потенциальным участникам мероприятия, для потенциальных экспертов и членов жюри.

- Разработать Положение о конкурсе творческих проектов

- Разработать пакет ТЗ для организации каждой активности, назначить ответственных координаторов, описать их функционал

- Разработать единое ТЗ фестиваля и бюджет на условиях нулевой окупаемости расходов заказчика.

- Разработать Регламент организации мероприятия, распределить функционал основных орг.процессов между ответственными лицами, включая ответственных сотрудников Дома культуры и партнеров фестиваля.

- В соответствии с Регламентом, составить инструкции и алгоритмы реализации основных орг.процессов, подготовить материалы для инструктажа координаторов, ассистентов и волонтеров.

- Составить подробную программу мероприятия, готовую к публикации

- Разработать формы обратной связи для измерения удовлетворенности участников.